基督教香港信義會社會服務部

影伴相敘計劃

微電影拍攝及製作內容

(招標編號：ELCSS-HO-TSWYOT/BDF01-14)

活動基本資料

計劃簡介

「影伴相敘」計劃是針對天水圍及新界北區青少年隱蔽的吸毒現象，而設計的抗毒活動。透過運用敘事實踐理論的介入手法，吸引「隱蔽吸毒青少年」參與，尋找生命中遺忘了的美麗故事，讓他們重建自我價值，重新選擇新的身份，遠離因毒品帶來的困擾；另一方面亦讓「高危吸毒青少年」，即其活躍朋友圈中有被毒品影響的青少年組群，理解被毒品影響青少年的生命中的美麗故事，從而成為他們在抗毒旅程中的正面伙伴，亦從中提升這群高危吸毒青少年對毒品的抗逆力。

《影動我心》分兩期於不同時段舉行，每期25人，歷時12個月，分五個階段進行。

第一階段為招募期，將透過不同途徑招募「隱蔽吸毒青少年」參加，透過簡介會團體建立活動，幫助參加者進行破冰，讓參加者找到不想受毒品影響的同路人，互相支援。

第二階段為調整期，安排博愛醫院的中醫師為參加者進行身體檢查，加強參加者了解毒品對自己身體造成的影響，並透過治療幫助參加者減少毒品對身體的傷害。

第三階段為成長期，進行「敘事實踐」小組，讓參加者重寫自己的「生命故事劇本」，協助參加者發現自己新的身份。小組歷程中將紀錄參加者的故事及重要片段，以作為之後拍攝微電影之『電影劇本』素材之用。於小組完結後，將舉行中期嘉許禮活動，繼而進入第四階段的實踐鞏固期。參加者會就階段三的新身份撰寫一份實踐計劃書，協助他們建立成功經驗，進一步鞏固其新的身份。

電影製作專業團體將與參加者一同編寫有關參加者心路歷程的「電影劇本」，然後進行演戲排練，並與參加者一同進行「電影拍攝」，製作出屬於參加者的「微電影」故事。

最後，為他們舉行電影節，進行共4次的電影播放及分享會，分享參加者的「微電影故事」，讓社區人士以不同角度認識參加者；同時透過參加者的分享，深化參加者的新身份。

計劃流程圖

微電影拍攝專業團隊建議工作時間計劃*

服務時段﹕2014年11月至2015年12月期間 (共2期)

人    數﹕約共30人 (天水圍及上水單位各15人)

| Period | Name of Activity | Start Date | End Date | Duration | 2014 | 2015 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 招標時期 | Oct-14 | Nov-14 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合約訂定 | Nov-14 | Nov-14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期 準備會議 | Nov-14 | Dec-14 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 劇本討論 會議 | Jan-15 | Feb-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完成劇本及中期會議 | Jan-15 | Feb-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拍攝前期 會議 | Feb-15 | Mar-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微電影拍攝 | Mar-15 | Apr-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微電影製作及終期會議 | Apr-15 | May-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 前期 準備會議 | Jun-15 | Jul-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 劇本討論 會議 | Aug-15 | Sep-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 完成劇本及中期會議 | Aug-15 | Sep-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拍攝前期 會議 | Sep-15 | Oct-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 微電影拍攝 | Oct-15 | Nov-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 微電影製作及終期會議 | Nov-15 | Dec-15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 所有微電影製成品及原影片之遞交 | / | Dec-15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 影動我心電影節 | Dec-15 | Feb-16 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*註：以上為建議時期，詳情需按實際情況再作調動。

微電影拍攝專業團隊建議工作內容*

| 項目 | 內容 | 節數 | 時段 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 準備會議 | 與工作員及相關活動人員商討有關微電影拍攝之風格、方向及內容 | 8節* | 2014年11-12月及 2015年6-7月 | 每期4節 (天水圍及上水單位 各2節) |
| 劇本討論 會議 | 與工作員及相關活動人員商討劇本內容的細節安排，協助完成屬於參加者的生命故事「劇本」。 | 8節 | 2015年1-2月 及 2015年8-9月 | 每期4節 (天水圍及上水單位 各2節) 每組拍攝1套微電影, 共製作4個劇本 (每期2組) |
| 完成劇本 及 中期會議 | 就每份完成之劇本之第1稿作出討論及修訂 最多每份劇本修改2稿, 第3稿為最終版本 | 8節 | 2015年2-3月 及 2015年9-10月 | 每期4節 (天水圍及上水單位 各2節) |
| 拍攝前期 會議 | 與工作員及相關活動人員商討就拍攝安排之日程及內容 | 4節 | 2015年2-3月 及 2015年9-10月 | 每期2節 |
| 微電影拍攝 | 拍攝屬於青少年的「微電影故事」及後期製作。 詳細內容： 每套微電影長度：平均約15-30分鐘 影片語言：以粵語為主 拍攝包括以下內容： 拍攝前期工作(如分幕日程安排及分鏡圖或其他所需準備) 場地安排及運輸 拍攝相關器材(如攝錄機、燈光、收音、化妝、服裝及道具或其他所需器材) 拍攝相關所需人員 (主要演員以參加活動的青少年擔任, 其他角色列入拍攝相關所需人員之列) 後期製作包括以下內容： 剪接及影片視覺效果 音效及背景音樂 中英文字幕 (待商確) 片頭及片尾設計 製作拍攝花絮 匯出可於電影院播放及以電腦(或電視)清晰播放之兩個高清格式 (H1280X720或更高解像度)及製成DVD(數量1000隻連包裝設計) | 按情況所需而定 | 2015年3-4月 及 2015年10-11月 | 每組拍攝1套微電影, 共製作4套微電影製成品 剪接師須與編劇及相關活動人員作緊密溝通及合作, 以確保影片剪接內容符合機構期望及要求。 所有影片(包括原影片及剪接後之影片)之擁有權屬本機構所有, 服務供應商應交回所有影片(AVI格式) 予本機構。 |
| 終期會議 | 就每套影片剪接完成之第1稿作出討論及修訂 最多每套微電影修改2稿, 第3稿為最終版本 | 4節 | 2015年4-5月 及 2015年11-12月 | 有關微電影製成品將於2015年12月至2016年2月期間舉行之影動我心電影節中公開播放。 影片目標觀眾： 1. 贊助商 2. 合作伙伴 3. 機構職員 4. 其他社福機構 5. 服務使用者 6. 公眾人士 |

*註1：每1節約等於3-4小時的時間； 註2：以上為建議內容，詳情需按實際情況再作增多或減少。

招標評分標準

判標小組將根據以下準則評選合適的供應商為是次計劃提供服務：

| 數目 | 評分項目 | 評分準則 | 詳細描述 |  | 總比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 價錢因素 | 價格 | / |  | 40% |
| 2 | 服務質素 | 供應商於微電影製作之經驗及能力 | 供應商微電影製作團隊之履歷及相關工作經驗 |  | 60% |
|  |  | 過往影片之品質 | 故事敘述能力 |  |  |
|  |  |  | 畫面構圖觀感 |  |  |
|  |  |  | 後期製作技巧 |  |  |
|  |  | 計劃書之表達 | 拍攝及製作計劃之能力 |  |  |
|  |  | 與社福機構合作之經驗及表現 | 供應商與社福機構服務對象之理解及溝通表現 |  |  |
| 總數： | 100% |

備註1：

供應商須提供最少五間曾提供影片拍攝及剪接服務之公司，其中一間必須為社福機構。

| 公司名稱 | 聯絡人 | 電話 | 地址 | 服務時期 | 服務內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期					    公司名稱			   簽署及公司印章

(				)

正楷姓名

報價列表

- 微電影拍攝服務之價錢細項

| 數目 | 項目 | 價錢 (HK$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期會議及製作 |  |
| 2 | 劇本 |  |
| 3 | 拍攝團隊 (包括監製、導演、攝影師及其助理、製片經理及其助理、燈光師、收音師、形象及服裝設計、化妝師等拍攝相關所需人員。) |  |
| 4 | 拍攝器材租用 (請列明所需器材) |  |
| 5 | 運輸及交通 |  |
| 6 | 後期製作 |  |
| 7 | DVD (1000隻連包裝設計) |  |
| 8 | 場地租借、服裝及道具、雜費 (佔總價約15-20%) |  |
|  | 總數： |  |

- 影片長度報價

| 數目 | 長度 | 單價(HK$) | 數量 | 總價(HK$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15分鐘 |  | 4 |  |
| 2 | 20分鐘 |  | 4 |  |
| 3 | 25分鐘 |  | 4 |  |
| 4 | 30分鐘 |  | 4 |  |

- 可選擇之微電影拍攝服務

| 數目 | 項目 | 單價(HK$) | 數量 | 總價(HK$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拍攝花絮 |  |  |  |
| 2 | 宣傳片 |  |  |  |
| 3 | 預告片 |  |  |  |

日期					    公司名稱			   簽署及公司印章

(				)

正楷姓名

# Text boxes

按照他們的

身體狀況而

安排中醫師

提供面診服務

將由本會提供個人輔導、

技能訓練、
就業輔導、

身體檢查
等不同服務

其他未有參與

「影動我心」的
隱蔽青少年

評估分流

以『伙伴身份』，防範吸毒，並支援吸毒者

伴隨你生 
Lighting life

隱蔽吸毒青少年

影動我心
Writing Heart

高危吸毒青少年

以『跨專業的合作』、『拍攝生命電影』，抵抗吸毒誘惑，教育社區

| 開展期 | 招募 伴我起動（歷奇體驗） |
| --- | --- |
| 成長期 | 伴我成長 敘事實踐小組（生命樹） |
| 實踐鞏固期 | 伴我同行 生命故事迴響團隊訓練 社區行動---採訪及展覽 |

| 開展期 | 招募 心躍起動 (團隊建立) |
| --- | --- |
| 調整期 | 影出我身 與博愛醫院中醫師合作 身體檢查及戒毒治療 |
| 成長期 | 影照我心 敘事實踐小組（生命故事） 精彩的我 被問題困擾的我 充滿力量的我 真正的我 |
| 中期嘉許禮及評選 |
| 實踐鞏固期 | 影味人生 (新身份實踐計劃 (微電影製作 |
| 終期 | 電影節 |

| 回饋期 | 迴響團隊 以伙伴身份支援有吸毒行為的青少年 ( 生命故事迴響---局外見證人 ( 探訪戒毒村 |
| --- | --- |

透過社交網絡、高危吸毒青少年的轉介、外展方法發掘有吸毒行為的隱蔽青少年

影伴相敘
Shadows in life project